## Folha1
ID | História | #4 - Sprint 02 |  |  |  | Issue
#4 | Editar Usúario Próprio | Fluxo | Ao logar no sistema, o usuário terá no menu superior ao lado do ícone "sair" uma opção "editar perfil". Ao adentrar da página de edição de perfil, deverão ser apresentados somente os campos passíveis de edição, quais sejam: (i) telefone/contato e (ii) nome. Tais campos devem passar pelos mesmos critérios de validação presente no cadastro. Abaixo dos campos, devem aparecer dois botões - um para "salvar" as alterações e outro "cancelar". Em quaisquer dos casos, ao pressionar o botão, o usuário deverá ser direcionado à tela inicial.
|  | Critérios de aceite | Funcionalidades | Status | Descrição
|  |  | "A tela de edição deve ter os campos nome, email, telefone" | OK
|  |  | "Todos os campos devem ser de preenchimento não obrigatório" | OK | preenchimento está obrigatório | #81
|  |  | "A tela de edição deve ter dois botões(Salvar e Cancelar)" | OK | so a um botão(Editar) | #79
|  |  | "Ao Pressionar um dos botões, o usuário deve ser direcionado à tela inicial" | OK | usuário não é redirecionado | #80
Bugs
Melhorias
ID | História | #5 - Sprint 02
#5 | Listar Analista | Fluxo | O Admin deve estar logado, Deverá haver um menu de ações de adiministrador, dentre as quais deverá ser encontrada a opção de "Listar Analistas", ao clicar devem ser listados os analistas. ________________________
|  | Critérios de aceite | Funcionalidades | Status | Descrição
|  |  | botão deve aparecer somente para o admin | OK
|  |  | listar todos analistas | OK
Bugs
Melhorias
ID | História | #6 - Sprint 02 |  |  |  | Issue
#6 | Listar Idealizador | Fluxo | O Analista ou admin deve estar logado, Deverá haver um menu de ações, dentre as quais deverá ser encontrada a opção de "Listar Idealizadores", ao clicar deve ser redirecionado a uma tela onde serão listados TODOS idealizadores de acordo com o filtro e ordenados por sua respectiva coluna.
|  | Critérios de aceite | Funcionalidades | Status | Descrição
|  |  | botão disponível somente para Analista e Admin | OK | Botão disponível só para admin | #82
|  |  | listar todos idealizadores | OK
|  |  | o usuário poderá filtrar os resultados utilizando o filtro nos campos nome,cpf,email e status | OK | Não há campo Status | #83
|  |  | o usuario podera ordenar os resultados pelos campos nome e status | OK
Bugs
Melhorias